-1-

แบบสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561- 2565)

ประจำปี พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้  อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่

แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้

| ประเด็นการประเมิน | มีการดำเนินงาน | ไม่มีการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น | ✓ |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | ✓ |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนา | ✓ |  |
| ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | ✓ |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | ✓ |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (swot) เพื่อประเมินสถานภาพ การพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่ สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น | ✓ |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และ ภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | ✓ |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | ✓ |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | ✓ |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด | ✓ |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | ✓ |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ | ✓ |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ | ✓ |  |

)            												-3-

รายละเอียดการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565)

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 – 2565)

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

| ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ด้าน | จำนวนโครงการ ที่เสร็จ | จำนวนโครงการ ทีอยู่ในระหว่างดำเนินการ | จำนวนที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ | จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก/เปลี่ยนแปลง | จำนวนโครงการ ที่มีการเพิ่มเติม | จำนวนโครงการทั้งหมด |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อย ละ | จำนวน | ร้อย ละ | จำนวน | ร้อย ละ | จำนวน | ร้อย ละ | จำนวน | ร้อย ละ | จำนวน | ร้อย ละ |
| 1.โครงสร้างพื้นฐาน | 6 | 11.76 | 14 | 27.45 | - | - | - | - | - | - | 20 | 39.21 |
| 2.คุณภาพชีวิตและสังคม | - | - | 3 | 5.88 | 16 | 31.37 | - | - | - | - | 19 | 37.25 |
| 3.ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาศาสนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 1 | 1.96 | 2 | 3.92 | - | - | - | - | - | - | 3 | 5.88 |
| 4.การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อม | - | - | - | - | 4 | 7.84 | - | - | - | - | 4 | 7.84 |
| 5.วางแผนส่งเสริมสนับสนุนการลงทุนและการท่องเที่ยว | 1 | 1.96 | - | - | 1 | 1.96 | - | - | - | - | 2 | 3.92 |
| 6.เสริมสร้าง ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | - | - | 1 | 1.96 | 2 | 3.92 | - | - | - | - | 3 | 5.88 |
| รวม | 8 | 15.68 | 20 | 39.21 | 23 | 45.09 | - | - | - | - | 51 | 100 |

-4-

ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2563

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ |
| --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ได้รับ | งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป |
| โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV#1 - ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแชงเปิง อบต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ | 1 | - | - | 30,700 | 27,500 |
| รวม | 1 | - | - | 30,700 | 27,500 |

หมายเหตุ  :  ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2562 – 30 กันยายน  2563

ส่วนที่  4  ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะ

1. ประชาชนยังมีส่วนร่วมในกิจกรรมการประชาคม จัดทำแผนพัฒนาตำบลน้อยมาก

2. แผนงานโครงการมีจำนวนมากไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

3. โครงการมีจำนวนมากไม่สอดคล้องกับงบประมาณ

4. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน

5. การขอรับการสนับสนุนงบประมาณบางโครงการไม่ได้อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

6 .เห็นควรให้มีการใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

ภาพรวม  ตามแบบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทำการประเมินผลความพึงพอใจของ

ประชาชน และ ประมวลผลปีละไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง

****************